## Feuil1
Planning TPI - Murat Bayrakci |  |  | 2017-03-13 |  |  |  | 2017-03-14 | [8 empty] | 2017-03-21 |  |  |  | 2017-03-22 | [8 empty] | 2017-03-27 |  |  |  | 2017-03-28 |  |  |  | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-04-18 | [8 empty] | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-04-21 |  |  |  | 2017-04-24 |  |  |  | 2017-04-25 | [8 empty] | 2017-04-27 |  |  |  | 2017-04-28 |  |  |  | 2017-05-02 | [8 empty] | 2017-03-04 |  |  |  | 2017-03-05 |  |  |  | 2017-03-08 |  |  |  | 2017-03-09 | [8 empty] | 2017-03-11 |  |  | Date
# Tâche | Tâche |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Période
1 | Lecture du cahier des charges | bar: 1
2 | Création du Planning | bar: 2 to 4; 9
3 | Mise en place du Trello (Ajout de tableaux, liste des fonctionnalités...) | bar: 2; 4; 14
4 | Création de shémas des différentes vues de l'application | bar: 5 to 7
5 | Tests de la prise d'informations des données JSON depuis le lien http://devinter.cpln.ch/pdf/hypercool + Création Protocole de test | bar: 7 to 13
6 | Création du projet, de l'activité principale (vue jour) et du layout | bar: 14 to 16
7 | Mise en place du code pour récuperer l'horaire d'une classe. Date et classe choisie arbitrairement | bar: 16 to 32
8 | Test de la fonctionnalité ajoutée précedemment | bar: 27
9 | Récupération de l'horaire grâce à la classe et la date choisie par l'utilisateur. | bar: 17 to 18; 29 to 30
10 | Ajout des boutons permettant de changer de jour/semaine | bar: 23 to 24; 31 to 38
11 | Au lancement de l'application, mettre par défaut le jour actuel | bar: 25; 39 to 40
12 | Au lancement de l'application, mettre par défaut le nom de la dernière classe consultée. | bar: 41 to 42
13 | Création du Menu pour pouvoir changer d'activité et effacer la liste des classes déjà recherchées. | bar: 23; 43 to 44
14 | Création de la seconde activité (Vue semaine) et pouvoir y accéder depuis le menu | bar: 35; 45 to 48
15 | Mise en place du code pour récuperer l'horaire d'une classe sur l'activité vue semaine | bar: 36; 39 to 47; 49 to 56
16 | Test de la fonctionnalité ajoutée précedemment | bar: 55
17 | Ajout des boutons permettant de changer de semaine (Vue semaine) | bar: 37 to 38; 57 to 61
18 | Mise en place du stockage en interne des noms des classes déjà recherchées. (dans les deux activités) | bar: 33; 62 to 68
19 | Mise en place de l'affichage de la liste des classes déjà recherchées | bar: 34; 69 to 72
20 | Mise en place de la possiblité d'effacer la liste des classes déjà recherchées dans le menu. | bar: 73 to 74
21 | Ajout du Contrôle des erreurs de saisie | bar: 75 to 76
22 | Ajout de messages en cas d'erreurs | bar: 77 to 78
23 | Rédaction du Mode d'emploi d'installation | bar: 79 to 81
24 | Rédaction du mode d'emploi utilisateur | bar: 82 to 86
25 | Création du Protocole de test et tests | bar: 87 to 90
26 | Rédaction du Rapport | bar: 91 to 107
27 | Rassemblement et contrôle de tous les fichiers | bar: 108 to 109
28 | Fin du projet et livraison des fichiers au client | bar: 110
Tâche réalisée par rapport aux périodes initiales
Tâche réalisée en dehors des périodes prévues
Tâche initiale